# 研发计划书

Q/JDS-J-02-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
| 立项 | 周帅 | 2016/3/1 | 2016/3/21 |  |
| 需求 | 周帅 | 2016/3/4 | 2016/3/11 |  |
| 设计 |  | 2016/3/14 | 2016/5/16 |  |
| 结构设计 | 虞兵 | 2016/3/17 | 2016/4/27 |  |
| 工艺设计 | 彭影 | 2016/5/5 | 2016/5/16 |  |
| 电路设计 | 邓霖达 | 2016/3/24 | 2016/5/4 |  |
| 软件设计 | 周帅 | 2016/4/1 | 2016/5/12 |  |
| 测试 | 彭影 | 2016/4/25 | 2016/5/9 |  |
| 联调 | 周帅 | 2016/5/12 | 2016/5/20 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟制 | 周帅 | 日期 | 2016/3/14 |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |